## 招标代理检查问题
附件
建设工程建筑市场“双随机”检查问题汇总
序号 | 项目编号 | 招标人 | 招标代理机构 | 工程名称 | 标段名称 | 招标人或招标代理机构存在问题 | 招标人或招标代理问题表现形式 | 处理意见
1 | WXS202112003-X11 | 无锡地铁集团有限公司 | 江苏信中天工程咨询有限公司 | 无锡地铁4号线二期工程 | 污水管线迁改工程 | 1.初步发包方案中工程规模等关键内容未填写或填写错误。（扣0.2分） | 1.初步发包方案中建设规模等关键内容未填写 | 动态考评扣0.2分
2 | WXS202101004-X33 | 无锡地铁集团有限公司 | 普信国际工程咨询有限公司 | 无锡地铁5号线工程 | 无锡地铁5号线工程市政道路、管线迁改和恢复及配套项目监理标项目 | 1.未按要求进行招标人评标前准备工作。（扣0.5分） | 1.未按要求进行招标人评标前准备工作 | 动态考评扣0.5分
3 | WXS202111003-X01 | 无锡市水务集团有限公司 | 无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司 | 高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造（二期）工程 | 管网迁改监理 | 1.工程招标代理的内容和范围与委托合同内容不一致。（扣0.2分） 2.其他违反关于招标人的相关规定。（扣0.1分） | 1.委托代理合同中委托代理事项与实际不符 2.发布中标人公示前，未上传定标报告 | 动态考评扣0.3分
4 | WXS202004002-X10 | 无锡市城市重点建设项目管理中心 | 华杰工程咨询有限公司 | 高浪路（蠡湖大道-长江南路）快速化改造工程项目 | 无锡市高浪路快速化改造二期（菱湖大道～长江南路段）工程GL04（工程总承包）标段 | 1.招标代理委托合同内容填写不完整。（扣0.2分） 2.招标公告发布前，招标代理机构未进行标前现场勘查。（扣0.2分） | 1.委托代理合同中未填写代理事项、承办人信息等关键内容 2.招标公告发布前，招标代理机构未进行标前现场勘查 | 动态考评扣0.4分
5 | WXS202102001-X04 | 无锡市城市重点建设项目管理中心 | 上海正弘建设工程顾问有限公司 | 蓉湖路（人民西路~五爱路、学前西路~通扬路）道路工程 | RHU11标（人民西路～五爱路） | 1.未按规定公示中标人。（扣0.2分） 2.其他违反关于招标人的相关规定。（扣0.2分） | 1.采用评定分离方式招标的项目，中标人公示中，未公布定标原因及依据 2.招标文件合同条款中要求以审计机关的审计结果作为结算依据；招标文件合同条款中要求中标人提供履约担保，但招标人不对等提供支付担保 | 动态考评扣0.4分
6 | WXS202008001-X03 | 无锡市城市重点建设项目管理中心 | 江苏信中天工程咨询有限公司 | 通沙路（江海路-解放东路）工程 | TS81标（绿化工程） | 1.其他违反关于招标人的相关规定。（扣0.1分） | 1.招标文件合同条款中要求中标人提供履约担保，但招标人不对等提供支付担保 | 动态考评扣0.1分