## C.0.1土建部分
附录C 房屋建筑工程施工文件、竣工图和竣工验收文件组卷与归档移交目录
表C.0.1 土建部分施工文件组卷与归档移交目录
类别 编号 | 工程文件名称 | 归档保存单位
|  | 建设单位填报 | 文件类型 | 数量 | 城建档案管理机构
土建部分施工、技术管理资料
TJ1 | 管理资料
TJ1.1 | 工程概况表 |  |  |  | ▲
TJ1.2 | 企业资质证书及工程项目施工管理人员名单及岗位证书 |  |  |  | ▲
TJ1.4 | 施工现场质量管理检查记录 |  |  |  | ▲
TJ1.5 | 开工报告 |  |  |  | ▲
TJ1.6 | 竣工报告 |  |  |  | ▲
TJ1.8 | 工程总承包合同及分包合同 |  |  |  | ▲
TJ1.10 | 施工组织设计、施工方案 |  |  |  | △
TJ1.11 | 危险性较大分部分项工程施工方案、专家论证意见及结论 |  |  |  | △
TJ1.12 | 建设工程质量事故勘查记录及建设工程质量事故报告书 |  |  |  | ▲
TJ1.15 | 见证试验检测汇总表 |  |  |  | ▲
TJ1.16 | 检测不合格报告及处理汇总表 |  |  |  | ▲
TJ2 | 工程质量控制资料
TJ2.1 | 图纸会审、变更、洽商、交底
TJ2.1.1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、技术核定单等变更类文件汇总表 |  |  |  | ▲
TJ2.1.2 | 图纸会审记录 |  |  |  | ▲
TJ2.1.3 | 设计变更通知单 |  |  |  | ▲
TJ2.1.4 | 技术核定单 |  |  |  | ▲
TJ2.1.5 | 设计交底记录 |  |  |  | ▲
TJ2.2 | 工程测量
TJ2.2.2 | 工程定位测量记录 |  |  |  | ▲
TJ2.2.3 | 基槽验线记录 |  |  |  | ▲
TJ2.2.4 | 楼层平面放线记录 |  |  |  | △
TJ2.2.5 | 楼层标高抄测记录 |  |  |  | △
TJ2.2.6 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  |  |  | △
TJ2.3 | 原材料出厂质量证明文件
TJ2.3.1 | 钢材
TJ2.3.1.1 | 钢材出厂质量证明文件汇总表 |  |  |  | △
TJ2.3.1.2 | 钢筋出厂质量证明文件 |  |  |  | △
TJ2.3.1.3 | 预应力钢筋出厂质量证明文件 |  |  |  | △
TJ2.3.1.4 | 预应力锚具、夹具和连接器出厂质量证明文件 |  |  |  | △
TJ2.3.1.5 | 金属螺旋管出厂质量证明文件 |  |  |  | △
TJ2.3.1.6 | 钢筋套筒出厂质量证明文件 |  |  |  | △
TJ2.3.2 | 水泥、外加剂
TJ2.3.2.1 | 水泥、外加剂出厂质量证明文件汇总表 |  |  |  | △
TJ2.3.2.2 | 水泥出厂质量证明文件（含28d强度） |  |  |  | △
TJ2.3.3 | 砖(砌块)
TJ2.3.3.1 | 砖(砌块)出厂质量证明文件汇总表 |  |  |  | △
TJ2.3.3.2 | 砖(砌块)出厂质量证明文件 |  |  |  | △
TJ2.3.4 | 防水和保温材料及其他建筑材料
TJ2.3.4.14 | 门窗密封胶条产品出厂质量证明文件 |  |  |  | △
TJ2.3.4.15 | 外墙饰面砖勾缝材料产品出厂质量证明文件 |  |  |  | △
TJ2.3.4.16 | 幕墙后置埋件采用的化学锚栓产品出厂质量证明文件 |  |  |  | △
TJ2.3.4.17 | 建筑植筋专用胶出厂质量证明文件 |  |  |  | △
TJ2.3.4.19 | 烟道产品出厂质量证明文件 |  |  |  | △
TJ2.4 | 原材料进场抽样复验报告
TJ2.4.1 | 钢材
TJ2.4.1.1 | 钢材复验报告汇总表 |  |  |  | ▲
TJ2.4.1.2 | 钢筋复验报告 |  |  |  | ▲
TJ2.4.1.3 | 预应力钢筋复验报告 |  |  |  | ▲
TJ2.4.1.4 | 预应力锚具、夹具及静载锚固性能复验报告 |  |  |  | ▲
TJ2.4.1.5 | 金属螺旋管复验报告 |  |  |  | △
TJ2.4.2 | 水泥、掺加剂、砂、石
TJ2.4.2.1 | 水泥、掺加剂、砂、石复验报告汇总表 |  |  |  | △
TJ2.4.2.2 | 水泥复验报告 |  |  |  | △
TJ2.4.2.3 | 预应力孔道灌浆水泥复验报告 |  |  |  | △
TJ2.4.2.4 | 混凝土外加剂复验报告 |  |  |  | △
TJ2.4.2.5 | 预应力孔道灌浆用外加剂复验报告 |  |  |  | △
TJ2.4.2.6 | 粉煤灰复验报告 |  |  |  | △
TJ2.4.2.7 | 砂、石料复验报告 |  |  |  | △
TJ2.4.2.8 | 钢筋套筒灌浆料、座浆料复试报告 |  |  |  | △
TJ2.4.3 | 砖(砌块)
TJ2.4.3.1 | 砖(砌块)试验报告汇总表 |  |  |  | △
TJ2.4.3.2 | 砖(砌块)检验报告 |  |  |  | △
TJ2.4.4 | 防水和保温材料及其他建筑材料
TJ2.4.4.1 | 防水和保温材料及其他建筑材料复验报告汇总表 |  |  |  | △
TJ2.4.4.2 | 防水材料和保温材料复验报告 |  |  |  | △
TJ2.4.4.3 | 饰面板(砖)复验报告 |  |  |  | △
TJ2.4.4.4 | 人造木板甲醛含量复验报告 |  |  |  | △
TJ2.4.4.5 | 玻璃产品性能检测报告 |  |  |  | △
TJ2.4.4.6 | 室内用大理石、花岗岩、墙地砖及其他无机非金属材料放射性检测报告、天然花岗岩放射性复验报告 |  |  |  | △
TJ2.4.4.7 | 涂料产品性能检测报告 |  |  |  | △
TJ2.4.4.8 | 装修用粘结剂性能检测报告 |  |  |  | △
TJ2.4.4.9 | 预拌砂浆复试报告 |  |  |  | △
TJ2.4.5 | 混凝土构件、门窗
TJ2.4.5.1 | 混凝土构件结构性能检验报告、门窗复验报告汇总表
TJ2.4.5.2 | 混凝土构件结构性能检验报告
TJ2.4.5.3 | 门窗复验报告
TJ2.4.5.4 | 外墙板密封材料结构性能检测报告（装配式结构）
TJ2.5 | 施工试验报告及见证检测报告
TJ2.5.1 | 混凝土试块
TJ2.5.1.1 | 标准养护混凝土试块试压报告汇总表 |  |  |  | △
TJ2.5.1.2 | 混凝土强度评定汇总表 |  |  |  | △
TJ2.5.1.3 | 混凝土试块试验报告（含预制构件混凝土试块检测报告） |  |  |  | △
TJ2.5.1.4 | 用于装配式结构拼缝、接头处混凝土强度试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.1.5 | 特种混凝土试块试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.1.6 | 同条件养护混凝土试块试压报告汇总表 |  |  |  | △
TJ2.5.1.7 | 结构实体混凝土强度评定汇总表 |  |  |  | △
TJ2.5.1.8 | 同条件养护混凝土试块试验报告（含预制构件混凝土试块检测报告） |  |  |  | △
TJ2.5.1.9 | 抗渗混凝土试块抗渗试验报告汇总表 |  |  |  | △
TJ2.5.1.10 | 抗渗混凝土试块抗渗试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.2 | 砂浆试块
TJ2.5.2.1 | 砂浆强度汇总评定表 |  |  |  | △
TJ2.5.2.2 | 砂浆试块试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.2.3 | 预应力灌浆用水泥浆试块试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.2.4 | 特种砂浆试块试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.2.5 | 钢筋套筒灌浆料试块试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.2.6 | 预制构件座浆料试块试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.3 | 钢筋连接试验
TJ2.5.3.1 | 钢筋连接试验报告汇总表 |  |  |  | △
TJ2.5.3.2 | 钢筋焊接连接试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.3.3 | 钢筋机械连接试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.3.4 | 预应力钢丝镦头强度试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.3.5 | 后置埋件现场拉拔试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.3.6 | 钢筋机械连接工艺检验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.3.7 | 钢筋焊接连接工艺试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.3.8 | 钢筋套筒灌浆连接接头试件型式检验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.3.9 | 钢筋套筒灌浆连接接头试件工艺检验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.3.10 | 套筒灌浆或浆锚搭接接头的抗拉强度试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.3.11 | 装配式混凝土连接节点的灌浆密实度及钢筋锚固长度检测报告 |  |  |  | △
TJ2.5.4 | 其他试验报告
TJ2.5.4.1 | 其他试验报告汇总表 |  |  |  | △
TJ2.5.4.2 | 土壤试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.4.3 | 地表土壤氡浓度检测报告 |  |  |  | △
TJ2.5.4.4 | 外墙饰面砖样板件粘结强度检测报告 |  |  |  | △
TJ2.5.4.5 | 水泥土搅拌桩取芯强度试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.4.6 | 砌体拉结筋拉拔试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.4.7 | 地基基础填方每层填筑厚度、含水量控制、压实度试验报告 |  |  |  | △
TJ2.5.4.8 | 钢筋保护层厚度实测表 |  |  |  | ▲
TJ2.5.4.9 | 结构实体位置与尺寸偏差检验表 |  |  |  | ▲
TJ2.5.4.10 | 地基基础工程检测报告 |  |  |  | ▲
TJ2.5.4.11 | 结构实体检测报告(无同条件养护试件或不合格时) |  |  |  | ▲
TJ2.5.4.12 | 门窗功能性测试报告 |  |  |  | △
TJ2.5.4.13 | 保温节能实体检测及热工性能测报告 |  |  |  | △
TJ2.6 | 隐蔽工程验收
TJ2.6.1 | 钢筋工程隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
TJ2.6.2 | 预应力钢筋隐蔽工程验收记录 |  |  |  | ▲
TJ2.6.3 | 钢筋套筒与钢筋连接、浆锚隐蔽工程验收记录 |  |  |  | ▲
TJ2.7.3 | 地基与基础工程验槽记录 |  |  |  | ▲
TJ2.7.4 | 地基处理记录 |  |  |  | ▲
TJ2.7.5 | 地基钎探记录 |  |  |  | ▲
TJ2.7.11 | 大型构件吊装记录 |  |  |  | ▲
TJ2.8 | 分部工程质量控制资料核查记录
TJ2.8.1 | 地基与基础分部工程质量资料核查记录 |  |  |  | ▲
TJ2.8.2 | 主体结构分部工程质量资料核查记录 |  |  |  | ▲
TJ2.8.3 | 建筑装饰装修分部工程质量资料核查记录 |  |  |  | ▲
TJ2.8.4 | 屋面分部工程质量资料核查记录 |  |  |  | ▲
TJ2.9 | 分部工程观感质量检查记录
TJ2.9.1 | 主体结构分部工程观感质量检查记录 |  |  |  | ▲
TJ2.9.2 | 建筑装饰装修分部工程观感质量检查记录 |  |  |  | ▲
TJ2.9.3 | 屋面分部工程观感质量检查记录 |  |  |  | ▲
TJ3 | 安全和功能检验资料
TJ3.1 | 试验检查记录
TJ3.1.1 | 屋面淋水、蓄水试验记录 |  |  |  | ▲
TJ3.1.2 | 地下工程渗漏水检查记录 |  |  |  | ▲
TJ3.1.3 | 有防水要求的地面蓄水试验记录 |  |  |  | ▲
TJ3.1.4 | 烟气(风)道工程检查验收记录 |  |  |  | ▲
TJ3.2 | 幕墙及外窗气密性能、水密性能、抗风压性能检测报告（当设计对幕墙有平面位移性能要求时，应有相应平面位移性能检测报告） |  |  |  | ▲
TJ3.3 | 建筑物沉降检测报告 |  |  |  | ▲
TJ3.4 | 室内环境检测报告 |  |  |  | ▲
TJ3.5 | 外墙淋水试验记录 |  |  |  | ▲
TJ3.6 | 外窗淋水试验记录 |  |  |  | ▲
TJ3.7 | 分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
TJ3.7.1 | 地基与基础分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |  |  | ▲
TJ3.7.2 | 主体结构分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |  |  | ▲
TJ3.7.3 | 建筑装饰装修分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |  |  | ▲
TJ3.7.4 | 屋面分部工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |  |  | ▲
TJ4 | 质量验收资料
TJ4.1 | 地基与基础分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.1.1 | 地基子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.1.2 | 基础子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.1.3 | 特殊土地基基础子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.1.4 | 基坑支护子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.1.5 | 地下水控制子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.1.6 | 土方子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.1.7 | 边坡子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.1.8 | 地下防水子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.2 | 主体结构分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.2.1 | 混凝土结构子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.2.2 | 砌体结构子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.2.3 | 木结构子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.2.4 | 钢管混凝土子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.2.5 | 型钢混凝土结构子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.2.6 | 铝合金结构子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.3 | 建筑装饰装修分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.3.1 | 抹灰子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.3.2 | 外墙防水子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.3.3 | 门窗子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.3.4 | 吊顶子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.3.5 | 轻质隔墙子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.3.6 | 饰面板子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.3.7 | 饰面砖子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.3.8 | 涂饰子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.3.9 | 裱糊与软包子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.3.10 | 细部子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.3.11 | 建筑地面子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.4 | 屋面分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.4.1 | 基层与保护子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.4.2 | 保温与隔热子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.4.3 | 防水与密封子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.4.4 | 瓦面与板面子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
TJ4.4.5 | 细部构造子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
注：表中“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

## C.0.2桩基部分
表C.0.2 桩基部分施工文件组卷与归档移交目录
类别 编号 | 工程文件名称 | 归档保存单位
|  | 建设单位填报 | 文件类型 | 数量 | 城建档案管理机构
桩基部分施工、技术管理资料
ZJ1 | 管理资料
ZJ1.1 | 桩基工程概况表 |  |  |  | ▲
ZJ1.2 | 企业资质证书及工程项目施工管理人员名单及岗位证书 |  |  |  | ▲
ZJ1.3 | 施工现场质量管理检查记录 |  |  |  | ▲
ZJ1.4 | 桩基工程开工报告 |  |  |  | ▲
ZJ1.5 | 桩基工程竣工报告 |  |  |  | ▲
ZJ1.7 | 工程施工合同 |  |  |  | ▲
ZJ1.8 | 工程地质勘察报告 |  |  |  | △
ZJ1.9 | 施工组织设计、施工方案 |  |  |  | △
ZJ1.10 | 危险性较大分部分项工程施工方案、专家论证意见及结论 |  |  |  | △
ZJ1.11 | 建设工程质量事故勘查记录及建设工程质量事故报告书 |  |  |  | ▲
ZJ1.13 | 检测不合格报告及处理汇总表 |  |  |  | ▲
ZJ2 | 工程质量控制资料
ZJ2.1 | 图纸会审、变更、洽商、交底
ZJ2.1.1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、技术核定单等变更类文件汇总表 |  |  |  | ▲
ZJ2.1.2 | 图纸会审记录 |  |  |  | ▲
ZJ2.1.3 | 设计变更通知单 |  |  |  | ▲
ZJ2.1.4 | 技术核定单 |  |  |  | ▲
ZJ2.1.5 | 设计交底记录 |  |  |  | ▲
ZJ2.2 | 工程测量
ZJ2.2.2 | 工程定位测量记录 |  |  |  | ▲
ZJ2.4 | 原材料进场抽样复验报告
ZJ2.4.1 | 钢材、焊条(剂)、水泥、砂、石、外加剂、掺和料等复验报告汇总表 |  |  |  | △
ZJ2.4.2 | 钢材复验报告 |  |  |  | △
ZJ2.4.3 | 焊条(剂)复验报告 |  |  |  | △
ZJ2.4.4 | 水泥试验报告 |  |  |  | △
ZJ2.4.5 | 砂、石、外加剂、掺和料复验报告 |  |  |  | △
ZJ2.5 | 施工试验报告及见证检测报告
ZJ2.5.1 | 混凝土试块
ZJ2.5.1.1 | 混凝土试块试压报告汇总表 |  |  |  | △
ZJ2.5.1.2 | 混凝土强度评定表 |  |  |  | △
ZJ2.5.1.3 | 混凝土强度检测报告 |  |  |  | △
ZJ2.5.1.4 | 混凝土强度非破损及其他测试报告 |  |  |  | △
ZJ2.5.2 | 钢筋连接试验
ZJ2.5.2.1 | 钢筋连接试验报告汇总表 |  |  |  | △
ZJ2.5.2.2 | 钢筋焊接连接试验报告 |  |  |  | △
ZJ2.5.2.3 | 钢筋机械连接试验报告 |  |  |  | △
ZJ2.5.2.4 | 预应力钢丝镦头强度试验报告 |  |  |  | △
ZJ2.5.2.5 | 后置埋件现场拉拔试验报告 |  |  |  | △
ZJ2.5.2.6 | 钢筋机械连接工艺检验报告 |  |  |  | △
ZJ2.5.2.7 | 钢筋焊接连接工艺试验报告 |  |  |  | △
ZJ2.6 | 施工记录
ZJ2.6.2 | 预制桩接桩隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
ZJ2.6.3 | 钢桩接桩施工验收记录 |  |  |  | △
ZJ3 | 安全和功能检验资料
ZJ3.1 | 钢桩焊缝探伤检查报告 |  |  |  | ▲
ZJ3.2 | 桩承载力检测报告 |  |  |  | ▲
ZJ3.3 | 桩身质量检验报告 |  |  |  | ▲
ZJ3.4 | 管桩抗弯性能试验报告 |  |  |  | ▲
ZJ3.5 | 桩基工程质量控制资料核查表 |  |  |  | ▲
注：表中“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

## C.0.3钢结构
表C.0.3 钢结构工程施工文件组卷与归档移交目录
类别 编号 | 工程文件名称 | 归档保存单位
|  | 建设单位填报 | 文件类型 | 数量 | 城建档案管理机构
钢结构部分施工、技术管理资料
GJ1 | 管理资料
GJ1.1 | 钢结构工程概况表 |  |  |  | ▲
GJ1.2 | 企业资质证书及工程项目施工管理人员名单及岗位证书 |  |  |  | ▲
GJ1.6 | 钢结构工程开工报告 |  |  |  | ▲
GJ1.7 | 钢结构工程竣工报告 |  |  |  | ▲
GJ1.9 | 工程施工合同 |  |  |  | ▲
GJ1.10 | 施工组织设计、施工方案 |  |  |  | △
GJ1.11 | 危险性较大分部分项工程施工方案 |  |  |  | △
GJ1.12 | 建设工程质量事故勘查记录及建设工程质量事故报告书 |  |  |  | ▲
GJ1.14 | 检测不合格报告及处理汇总表 |  |  |  | ▲
GJ2 | 工程质量控制资料
GJ2.1 | 图纸会审、变更、洽商、交底
GJ2.1.1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、技术核定单等变更类文件汇总表 |  |  |  | ▲
GJ2.1.2 | 图纸会审记录 |  |  |  | ▲
GJ2.1.3 | 设计变更通知单 |  |  |  | ▲
GJ2.1.4 | 技术核定单 |  |  |  | ▲
GJ2.1.5 | 设计交底记录 |  |  |  | ▲
GJ2.3 | 施工试验报告及见证检测报告
GJ2.3.3 | 钢结构用防火涂料粘结强度、抗压强度复验报告 |  |  |  | ▲
GJ2.3.4 | 钢结构用焊接材料复试报告 |  |  |  | ▲
GJ2.4 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  | ▲
GJ3 | 安全和功能检验资料
GJ3.1 | 检验及抽样检测
GJ3.1.2 | 钢结构超声波或射线探伤检测报告 |  |  |  | △
GJ3.1.3 | 高强度螺栓连接副施工扭矩检验报告 |  |  |  | △
GJ3.1.4 | 钢屋(托)架、桁架、钢梁、吊车梁等垂直度和侧向弯曲检测报告 |  |  |  | △
GJ3.1.5 | 钢柱垂直度检测报告 |  |  |  | △
GJ3.1.6 | 钢网架安装完成后及屋面工程完成后挠度检测报告 |  |  |  | △
GJ3.1.7 | 单层(多层及高层)钢结构主体结构整体垂直度检测报告 |  |  |  | △
GJ3.1.8 | 单层(多层及高层)钢结构主体结构整体平面弯曲检测报告 |  |  |  | △
GJ4 | 质量验收资料
GJ4.1 | 钢结构子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
注：表中“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

## C.0.4 幕墙
表C.0.4 幕墙工程施工文件组卷与归档移交目录
类别 编号 | 工程文件名称 | 归档保存单位
|  | 建设单位填报 | 文件类型 | 数量 | 城建档案管理机构
幕墙部分施工、技术管理资料
MQ1 | 管理资料
MQ1.1 | 幕墙工程概况表 |  |  |  | ▲
MQ1.2 | 幕墙施工企业资质证书及工程项目施工管理人员名单及岗位证书 |  |  |  | ▲
MQ1.5 | 结构计算书、设计说明 |  |  |  | △
MQ1.6 | 建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件 |  |  |  | △
MQ1.9 | 工程施工合同 |  |  |  | ▲
MQ1.12 | 施工组织设计、施工方案 |  |  |  | △
MQ1.13 | 危险性较大分部分项工程施工方案、专家论证意见及结论 |  |  |  | △
MQ1.14 | 建设工程质量事故勘查记录及建设工程质量事故报告书 |  |  |  | ▲
MQ1.16 | 检测不合格报告及处理汇总表 |  |  |  | ▲
MQ2 | 工程质量控制资料
MQ2.1 | 图纸会审、变更、洽商、交底
MQ2.1.1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、技术核定单等变更类文件汇总表 |  |  |  | ▲
MQ2.1.2 | 图纸会审记录 |  |  |  | ▲
MQ2.1.3 | 设计变更通知单 |  |  |  | ▲
MQ2.1.4 | 技术核定单 |  |  |  | ▲
MQ2.1.5 | 设计交底记录 |  |  |  | ▲
MQ2.1.6 | 技术交底记录
MQ2.3 | 施工试验报告及见证检测报告
MQ2.3.2 | 幕墙工程材料、五金配件、构件和组件等材料复验报告 |  |  |  | △
MQ2.3.3 | 铝塑复合板的剥离强度复验报告 |  |  |  | △
MQ2.3.4 | 石材弯曲强度复验报告 |  |  |  | △
MQ2.3.5 | 室内花岗岩放射性复验报告 |  |  |  | △
MQ2.3.6 | 玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘强度、相容性试验的复验报告 |  |  |  | △
MQ2.3.7 | 石材幕墙结构密封胶的粘结强度复验报告 |  |  |  | △
MQ2.3.8 | 石材幕墙结构密封胶的污染性复验报告 |  |  |  | △
MQ2.3.9 | 硅酮结构相容性和剥离粘结性试验报告 |  |  |  | △
MQ2.4 | 隐蔽工程验收
MQ2.4.1 | 预埋件或后置埋件或后置螺栓连接件埋设隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
MQ2.4.2 | 构件连接节点、构件与主体结构的连接安装隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
MQ2.4.3 | 幕墙的伸缩缝、变形缝、沉降缝、防震缝及墙面转角处的构造节点隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
MQ2.4.4 | 幕墙防火构造隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
MQ2.4.5 | 幕墙防雷装置及防雷构造结点隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
MQ2.4.6 | 幕墙周边、组合幕墙交接部位以及幕墙内表面与主体结构之间的封堵隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
MQ2.4.7 | 板块安装固定块材质、间距、数量隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
MQ2.4.8 | 钢材端口、钢材焊缝的二次防腐隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
MQ2.4.9 | 单元式幕墙的封口节点、与构件式幕墙交接节点、顶收口节点隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
MQ3 | 安全和功能检验资料
MQ3.1 | 后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔力检测报告 |  |  |  | ▲
MQ3.2 | 幕墙的气密性、水密性、耐风压性能及层间变形性能检测报告(当设计未对平面位移性能提出要求时，不检测) |  |  |  | ▲
MQ4 | 质量验收资料
MQ4.1 | 幕墙子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
注：表中“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

## C.0.5建筑给水排水及供暖
表C.0.5 建筑给水排水及供暖工程施工文件组卷与归档移交目录
类别 编号 | 工程文件名称 | 归档保存单位
|  | 建设单位填报 | 文件类型 | 数量 | 城建档案管理机构
建筑给水排水及供暖工程施工、技术管理资料
SN1 | 管理资料
SN1.1 | 建筑给水排水及供暖工程概况表 |  |  |  | ▲
SN1.2 | 建筑给水排水及供暖分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
SN1.3 | 建筑给水排水及供暖工程质量控制资料核查记录 |  |  |  | ▲
SN1.4 | 建筑给水排水及供暖工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |  |  | ▲
SN1.5 | 建筑给水排水及供暖工程观感质量检查记录 |  |  |  | ▲
SN1.6 | 企业资质证书及工程项目施工管理人员名单及岗位证书 |  |  |  | ▲
SN1.7 | 建筑给水排水及供暖工程施工现场质量管理检查记录 |  |  |  | ▲
SN1.8 | 施工组织设计、施工方案 |  |  |  | △
SN1.9 | 危险性较大分部分项工程施工方案、专家论证意见及结论 |  |  |  | △
SN1.10 | 建设工程质量事故勘查记录及建设工程质量事故报告书 |  |  |  | ▲
SN2 | 工程质量控制资料
SN2.1 | 图纸会审、变更、洽商、交底
SN2.1.1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、技术核定单等变更类文件汇总表 |  |  |  | ▲
SN2.1.2 | 图纸会审记录 |  |  |  | ▲
SN2.1.3 | 设计变更通知单 |  |  |  | ▲
SN2.1.4 | 技术核定单 |  |  |  | ▲
SN2.1.5 | 设计交底记录 |  |  |  | ▲
SN2.5 | 隐蔽工程验收
SN2.5.1 | 隐蔽工程验收记录汇总表 |  |  |  | ▲
SN2.5.2 | 管道隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
SN3 | 安全和功能检验资料
SN3.1 | 设备及系统的试运行和调试
SN3.1.2 | 设备单机试验运转记录 |  |  |  | △
SN3.1.3 | 给水系统试运行和调试记录 |  |  |  | △
SN3.1.4 | 消火栓系统试射试验记录 |  |  |  | △
SN3.1.5 | 排水系统试运行和调试记录 |  |  |  | △
SN3.1.6 | 热水系统试运行和调试记录 |  |  |  | △
SN3.1.7 | 卫生器具试运行和调试记录 |  |  |  | △
SN3.1.8 | 供暖系统试运行和调试记录 |  |  |  | △
SN3.1.9 | 建筑饮用水供水系统试运行和调试记录 |  |  |  | △
SN3.1.10 | 建筑中水系统及雨水利用系统试运行和调试记录 |  |  |  | △
SN3.1.11 | 游泳池及公共浴池水系统试运行和调试记录 |  |  |  | △
SN3.1.12 | 水景喷泉系统试运行和调试记录 |  |  |  | △
SN3.1.13 | 监测与控制仪表系统试运行和调试记录 |  |  |  | △
SN3.1.14 | 锅炉48h负荷试运行记录 |  |  |  | △
SN3.1.15 | 雨水回收系统试运行和调试记录 |  |  |  | △
SN3.2 | 系统性能检测
SN3.2.1 | 系统性能检测报告汇总表 |  |  |  | △
SN3.2.2 | 给水系统水质检测报告 |  |  |  | △
SN3.2.3 | 太阳能热水器系统检测报告 |  |  |  | △
SN3.2.4 | 锅炉系统检测报告 |  |  |  | △
SN4 | 质量验收资料
SN4.1 | 室内给水系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
SN4.2 | 室内排水系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
SN4.3 | 室内热水系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
SN4.4 | 卫生器具子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
SN4.5 | 室内供暖系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
SN4.6 | 室外给水管网子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
SN4.7 | 室外排水管网子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
SN4.8 | 室外供热管网子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
SN4.9 | 建筑饮用水供应系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
SN4.10 | 建筑中水系统及雨水利用系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
SN4.11 | 游泳池及公共浴池水系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
SN4.12 | 水景喷泉系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
SN4.13 | 热源及辅助设备子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
SN4.14 | 监测与控制仪表子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
注：表中“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

## C.0.6建筑电气
表C.0.6 建筑电气工程施工文件组卷与归档移交目录
类别 编号 | 工程文件名称 | 归档保存单位
|  | 建设单位填报 | 文件类型 | 数量 | 城建档案管理机构
建筑电气工程施工、技术管理资料
DQ1 | 管理资料
DQ1.1 | 建筑电气工程概况表 |  |  |  | ▲
DQ1.2 | 建筑电气分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
DQ1.3 | 建筑电气工程质量控制资料核查记录 |  |  |  | ▲
DQ1.4 | 建筑电气工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |  |  | ▲
DQ1.5 | 建筑电气工程观感质量检查记录 |  |  |  | ▲
DQ1.6 | 企业资质证书及工程项目施工管理人员名单及岗位证书 |  |  |  | ▲
DQ1.8 | 建筑电气工程施工现场质量管理检查记录 |  |  |  | ▲
DQ1.9 | 施工组织设计、施工方案 |  |  |  | △
DQ1.10 | 危险性较大分部分项工程施工方案、专家论证意见及结论 |  |  |  | △
DQ1.11 | 建设工程质量事故勘查记录及建设工程质量事故报告书 |  |  |  | ▲
DQ2 | 工程质量控制资料
TJ2.1 | 图纸会审、变更、洽商、交底
DQ2.1.1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、技术核定单等变更类文件汇总表 |  |  |  | ▲
DQ2.1.2 | 图纸会审记录 |  |  |  | ▲
DQ2.1.3 | 设计变更通知单 |  |  |  | ▲
DQ2.1.4 | 技术核定单 |  |  |  | ▲
DQ2.1.5 | 设计交底记录 |  |  |  | ▲
DQ2.3 | 材料、设备现场抽样检测报告
DQ2.3.1 | 材料、设备现场抽样检测报告汇总表 |  |  |  | △
DQ2.3.2 | 成套灯具的绝缘电阻、内部接线性能抽样检测报告 |  |  |  | △
DQ2.3.3 | 开关电气和机械性能现场抽样检测报告 |  |  |  | ▲
DQ2.3.4 | 插座电气和机械性能现场抽样检测报告 |  |  |  | ▲
DQ2.3.5 | 电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能抽样检测报告 |  |  |  | ▲
DQ2.3.6 | 导管现场抽样检测报告 |  |  |  | △
DQ2.3.7 | 型钢和电焊条抽样检测报告 |  |  |  | △
DQ2.3.8 | 镀锌制品和外线金具抽样检测报告 |  |  |  | △
DQ2.3.9 | 母线槽现场抽样检验报告 |  |  |  | △
DQ2.3.10 | 梯架、托盘、槽盒现场抽样检验报告 |  |  |  | △
DQ2.5 | 接地、绝缘电阻测试
DQ2.5.2 | 接地电阻测试记录 |  |  |  | △
DQ2.5.3 | 绝缘电阻测试记录 |  |  |  | △
DQ2.6 | 隐蔽工程验收
DQ2.6.2 | 线槽、电导管安装隐蔽工程验收记录 |  |  |  | ▲
DQ2.6.3 | 重复接地(防雷接地)工程隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
DQ2.6.4 | 防雷接地系统布置简图 |  |  |  | ▲
DQ2.6.5 | 配线敷设施工隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
DQ3 | 安全和功能检验资料
DQ3.5 | 接地电阻检测报告 |  |  |  | ▲
DQ3.6 | 绝缘电阻检测报告 |  |  |  | ▲
DQ4 | 质量验收资料
DQ4.1 | 室外电气安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
DQ4.2 | 变配电室安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
DQ4.3 | 供电干线安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
DQ4.4 | 电气动力安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
DQ4.5 | 电气照明安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
DQ4.6 | 自备电源安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
DQ4.7 | 防雷及接地装置安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
注：表中“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

## C.0.7智能建筑
表C.0.7 智能建筑工程施工文件组卷与归档移交目录
类别 编号 | 工程文件名称 | 归档保存单位
|  | 建设单位填报 | 文件类型 | 数量 | 城建档案管理机构
智能建筑工程施工、技术管理资料
ZN2 | 工程质量控制资料
ZN2.1 | 图纸会审、变更、洽商、交底
ZN2.1.1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、技术核定单等变更类文件汇总表 |  |  |  | ▲
ZN2.3.2 | 管道排列隐蔽工程验收记录 |  |  |  | ▲
ZN2.3.3 | 管道连接隐蔽工程验收记录 |  |  |  | ▲
ZN2.3.4 | 管道安放护圈标识隐蔽工程验收记录 |  |  |  | ▲
ZN2.3.5 | 接线盒及桥架加盖隐蔽工程验收记录 |  |  |  | ▲
ZN2.3.6 | 线缆对管道及线间绝缘电阻隐蔽工程验收记录 |  |  |  | ▲
ZN2.3.7 | 线缆接头处隐蔽工程验收记录 |  |  |  | ▲
注：表中“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

## C.0.8通风与空调
表C.0.8 通风与空调工程施工文件组卷与归档移交目录
类别 编号 | 工程文件名称 | 归档保存单位
|  | 建设单位填报 | 文件类型 | 数量 | 城建档案管理机构
通风与空调工程施工、技术管理资料
KT1 | 管理资料
KT1.1 | 通风与空调工程概况表 |  |  |  | ▲
KT1.2 | 通风与空调分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT1.3 | 通风与空调工程质量控制资料核查记录 |  |  |  | ▲
KT1.4 | 通风与空调工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |  |  | ▲
KT1.5 | 通风与空调工程观感质量检查记录 |  |  |  | ▲
KT1.6 | 企业资质证书及工程项目施工管理人员名单及岗位证书 |  |  |  | ▲
KT1.8 | 通风与空调工程施工现场质量管理检查记录 |  |  |  | ▲
KT1.9 | 开工报告 |  |  |  | ▲
KT1.10 | 竣工报告 |  |  |  | ▲
KT1.11 | 施工组织设计、施工方案 |  |  |  | △
KT1.12 | 危险性较大分部分项工程施工方案、专家论证意见及结论 |  |  |  | △
KT1.13 | 建设工程质量事故勘查记录及建设工程质量事故报告书 |  |  |  | ▲
KT2 | 工程质量控制资料
KT2.1 | 图纸会审、变更、洽商、交底
KT2.1.1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、技术核定单等变更类文件汇总表 |  |  |  | ▲
KT2.1.2 | 图纸会审记录 |  |  |  | ▲
KT2.1.3 | 设计变更通知单 |  |  |  | ▲
KT2.1.4 | 技术核定单 |  |  |  | ▲
KT2.1.5 | 设计交底记录 |  |  |  | ▲
KT2.3 | 设备基础验收、隐蔽工程验收
KT2.3.3 | 预埋件隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
KT2.4.11 | 设备单机试运转记录 |  |  |  | △
KT2.4.12 | 制冷设备运行调试记录 |  |  |  | △
KT2.4.13 | 通风、空调系统调试记录 |  |  |  | △
KT3 | 安全和功能检验资料
KT3.1 | 通风、空调系统试运行记录 |  |  |  | △
KT3.2 | 工作区温度测试记录 |  |  |  | △
KT3.3 | 风机风量、风口风量测试记录 |  |  |  | △
KT3.4 | 冷媒、冷却水系统供回水温度、流量测试记录 |  |  |  | △
KT3.5 | 设备供回水温度、流量测试记录 |  |  |  | △
KT3.6 | 排烟风机风量测试记录 |  |  |  | △
KT3.7 | 室内环境及设备噪声测试记录 |  |  |  | △
KT3.8 | 排烟风口风量测试记录 |  |  |  | △
KT3.9 | 正压送风正压测试记录 |  |  |  | △
KT3.10 | 洁净室洁净度测试记录 |  |  |  | △
KT3.11 | 制冷机组试运行调试记录 |  |  |  | △
KT3.12 | 联合试运转及调试记录 |  |  |  | △
KT3.13 | 通风、空调系统综合效能检测报告 |  |  |  | △
KT4 | 质量验收资料
KT4.1 | 送风系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.2 | 排风系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.3 | 防排烟系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.4 | 除尘系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.5 | 舒适性空调风系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.6 | 恒温恒湿空调风系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.7 | 净化空调风系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.8 | 地下人防通风系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.9 | 真空吸尘系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.10 | 空调（冷、热）水系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.11 | 冷却水系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.12 | 冷凝水系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.13 | 土壤源热泵换热系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.14 | 水源热泵换热系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.15 | 蓄能（水、冰）系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.16 | 压缩式制冷（热）设备系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.17 | 吸收式制冷设备系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | △
KT4.18 | 多联机（热泵）空调系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.19 | 太阳能供暖空调系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
KT4.20 | 设备自控系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
注：表中“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

## C.0.9建筑节能
表C.0.9 建筑节能工程施工文件组卷与归档移交目录
类别 编号 | 工程文件名称 | 归档保存单位
|  | 建设单位填报 | 文件类型 | 数量 | 城建档案管理机构
JN2 | 工程质量控制资料
JN2.1 | 图纸会审、变更、洽商、交底
JN2.1.1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、技术核定单等变更类文件汇总表 |  |  |  | ▲
JN2.4 | 隐蔽工程验收
JN2.4.1 | 墙体节能工程隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.2 | 幕墙节能分项工程隐蔽验收
JN2.4.2.1 | 被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.2.2 | 周边与墙体的接缝处保温材料的填充隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.2.3 | 构造缝、结构缝隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.2.4 | 隔气层隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.2.5 | 热桥部位、断桥节点隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.2.6 | 单元式幕墙板块间的接缝构造隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.2.7 | 冷凝水收集和排放构造隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.2.8 | 通风换气装置隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.3 | 门窗节能工程隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.4 | 屋面节能工程隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.5 | 地面节能工程隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.6 | 供暖节能工程隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.7 | 通风与空调节能工程隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.8 | 冷热源及管网节能工程隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.9 | 配电与照明节能工程隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.10 | 监测与控制节能工程隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.11 | 地源热泵换热系统节能工程隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.12 | 太阳能光热系统节能工程隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN2.4.13 | 太阳能光伏节能工程隐蔽验收记录 |  |  |  | ▲
JN4 | 质量验收资料
JN4.1 | 围护结构节能子分部工程质量验收记录 |  |  |  |  | ▲
JN4.2 | 供暖空调节能子分部工程质量验收记录 |  |  |  |  | ▲
JN4.3 | 配电照明节能子分部工程质量验收记录 |  |  |  |  | ▲
JN4.4 | 监测控制节能子分部工程质量验收记录 |  |  |  |  | ▲
JN4.5 | 可再生能源节能子分部工程质量验收记录 |  |  |  |  | ▲
注：表中“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

## C.0.10电梯
表C.0.10 电梯工程施工文件组卷与归档移交目录
类别 编号 | 工程文件名称 | 归档保存单位
|  | 建设单位填报 | 文件类型 | 数量 | 城建档案管理机构
电梯工程施工、技术管理资料
DT1 | 管理资料
DT1.1 | 电梯工程概况表 |  |  |  | ▲
DT1.2 | 电梯分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
DT1.3 | 电梯工程质量控制资料核查记录 |  |  |  | ▲
DT1.4 | 电梯工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |  |  | ▲
DT1.5 | 电梯工程观感质量检查记录 |  |  |  | ▲
DT1.6 | 企业资质证书及工程项目施工管理人员名单及岗位证书 |  |  |  | ▲
DT1.8 | 电梯工程施工现场质量管理检查记录 |  |  |  | ▲
DT1.9 | 开工报告 |  |  |  | ▲
DT1.10 | 竣工报告 |  |  |  | ▲
DT1.11 | 施工组织设计、施工方案 |  |  |  | △
DT1.12 | 危险性较大分部分项工程施工方案、专家论证意见及结论 |  |  |  | △
DT1.13 | 建设工程质量事故勘查记录及建设工程质量事故报告书 |  |  |  | ▲
DT2 | 工程质量控制资料
DT2.1 | 图纸会审、变更、洽商、交底
DT2.1.1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、技术核定单等变更类文件汇总表 |  |  |  | ▲
DT2.1.2 | 图纸会审记录 |  |  |  | ▲
DT2.1.3 | 设计变更通知单 |  |  |  | ▲
DT2.1.4 | 技术核定单 |  |  |  | ▲
DT2.1.5 | 设计交底记录 |  |  |  | ▲
DT2.3 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  | ▲
DT2.4 | 线路(设备)绝缘电阻测试记录 |  |  |  | △
DT2.5 | 接地电阻测试记录 |  |  |  | △
DT2.6 | 电梯负荷运行试验记录 |  |  |  | △
DT2.7 | 电梯安全装置检测记录 |  |  |  | △
DT2.8 | 轿厢平层准确度测量记录 |  |  |  | △
DT2.9 | 电梯整机功能检测记录 |  |  |  | △
DT2.10 | 电梯主要功能检测记录 |  |  |  | △
DT2.11 | 电梯噪声测试记录 |  |  |  | △
DT3 | 安全和功能检验资料
DT3.1 | 电梯运行记录 |  |  |  | △
DT3.2 | 电梯安全装置检验报告 |  |  |  | △
DT4 | 质量验收资料
DT4.1 | 电力驱动的曳引式或强制式电梯子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
DT4.2 | 液压电梯子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
DT4.3 | 自动扶梯、自动人行道子分部工程质量验收记录 |  |  |  | ▲
注：表中“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。

## C.0.11竣工图、竣工验收文件
表C.0.11 竣工图、竣工验收文件组卷与归档移交目录
类别 编号 | 工程文件名称 | 归档保存单位
|  | 建设单位填报 | 文件类型 | 数量 | 城建档案管理机构
JG1 | 竣工图
JG1.1 | 建筑工程竣工图
JG1.1.1 | 建筑竣工图 |  |  |  | ▲
JG1.1.2 | 结构竣工图 |  |  |  | ▲
JG1.1.3 | 桩基竣工图 |  |  |  | ▲
JG1.1.4 | 钢结构竣工图 |  |  |  | ▲
JG1.1.5 | 幕墙竣工图 |  |  |  | ▲
JG1.1.6 | 室内装修竣工图 |  |  |  | ▲
JG1.1.7 | 建筑给水排水及供暖竣工图 |  |  |  | ▲
JG1.1.8 | 通风与空调工程竣工图 |  |  |  | ▲
JG1.1.9 | 建筑电气竣工图 |  |  |  | ▲
JG1.1.10 | 电梯竣工图 |  |  |  | ▲
JG1.1.11 | 智能建筑竣工图 |  |  |  | ▲
JG1.2 | 室外各种设施竣工图
JG1.2.1 | 规划红线内的室外给水、排水、供热、供电、照明管线等竣工图 |  |  |  | ▲
JG1.2.2 | 规划红线内的道路、园林绿化、喷灌设施等竣工图 |  |  |  | ▲
JG1.3 | 综合竣工图（总平面布置图）、消防分析图、综合管线图 |  |  |  | ▲
JG2 | 竣工验收文件
JG2.1 | 工程概况表 |  |  |  | ▲
JG2.2 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 |  |  |  | ▲
JG2.3 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 |  |  |  | ▲
JG2.4 | 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 |  |  |  | ▲
JG2.5 | 单位（子单位）工程观感质量检查记录 |  |  |  | ▲
JG2.6 | 工程勘察质量检查报告 |  |  |  | ▲
JG2.7 | 工程设计质量检查报告 |  |  |  | ▲
JG2.8 | 施工单位工程竣工报告 |  |  |  | ▲
JG2.9 | 监理单位工程质量评估报告 |  |  |  | ▲
JG2.10 | 单位（子单位）工程竣工验收报告 |  |  |  | ▲
JG2.11 | 住宅工程质量分户验收汇总表 |  |  |  | ▲
JG2.12 | 分户验收资料（另外单独存档） |  |  |  | △
JG2.13 | 房屋建筑工程质量保修书 |  |  |  | ▲
JG2.14 | 住宅质量保证书、住宅使用说明书 |  |  |  | ▲
JG2.16 | 规划、消防、人防、环保等验收（验收备案）文件 |  |  |  | ▲
注：表中“▲”表示必须归档保存；“△”表示选择性归档保存。