## 无锡市(149)
全省房屋建筑和市政基础设施工程项目管理人员考勤到岗率不达标预警名单--无锡市（149个项目）
统计说明：❊数据统计数据源来自：江苏省建筑工人管理服务信息平台，统计周期2024-5-1至2024-07-31 ❊项目经理平均到岗率统计规则：在岗人数=截止统计时间平台中总包单位当前在场的项目经理人数之和； 应考勤天数=截止统计时间平台中所有总包单位的项目经理在2024-5-1至2024-07-31区间内在场天数之和； 实际考勤天数=是指截止统计时间平台中总包单位所有项目经理在2024-5-1至2024-07-31的考勤天数总和； 到岗率=100*实际考勤天数/应考勤天数； ❊总监理工程师平均到岗率统计规则：在岗人数=截止统计时间平台中所有监理单位当前在场的总监理工程师人数之和； 应考勤天数=截止统计时间平台中所有监理单位的总监理工程师在2024-5-1至2024-07-31区间内在场天数之和； 实际考勤天数=是指截止统计时间平台中所有监理单位的总监理工程师在2024-5-1至2024-07-31的考勤天数总和； 到岗率=100*考勤总天数/ 应考勤天数;
序号 | 项目所 属城市 | 项目所 属区县 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 是否甲方自行监理 | 项目经理到岗分析 |  |  |  | 总监理工程师到岗分析 |  |  |  | 项目登记时间 | 预警要点 | 整改情况
[7 empty] | 在岗人数 | 应考勤 天数 | 实际考勤天数 | 到岗率(%) | 在岗人数 | 应考勤 天数 | 实际考勤天数 | 到岗率(%)
1 | 无锡市 | 经开区 | 和风路规划小学新建工程项目施工总承包 | 中建四局第六建设有限公司 | 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 | 否 | 1 | 92 | 52 | 56.52 | 1 | 92 | 74 | 80.43 | 2022-10-08 | 项目经理到岗率低于70%
2 | 无锡市 | 经开区 | XDG-2022-89号地块开发建设项目 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 76 | 82.61 | 2 | 184 | 64 | 34.78 | 2023-06-29 | 总监理工程师到岗率低于40%
3 | 无锡市 | 宜兴市 | 硅片花篮、智能自动化设备、光伏、半导体工艺主设备的制造项目—1#、2#、3#厂房 | 江苏弘润建设集团有限公司 | 江苏江南梁鸿建设咨询有限公司 | 否 | 1 | 92 | 60 | 65.22 | 1 | 92 | 49 | 53.26 | 2023-06-30 | 项目经理到岗率低于70%
4 | 无锡市 | 市政监管中心 | 新锡快速路（锡虞路～江阴界）新建工程XXKS11标胶阳西路~锡虞路段（K22+299.345～K23+522.000） | 无锡大诚建设有限公司 | 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 86 | 93.48 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-08-03 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
5 | 无锡市 | 新吴区 | 无锡XDG-2022-70号地块开发项目 | 江苏新苏阳建设有限公司 | 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | 否 | 1 | 92 | 79 | 85.87 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-08-09 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
6 | 无锡市 | 锡山区 | 无锡力神新能源研究院建设项目（一期） | 中国建筑第八工程局有限公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 否 | 1 | 92 | 53 | 57.61 | 2 | 101 | 70 | 69.31 | 2023-09-14 | 项目经理到岗率低于70%
7 | 无锡市 | 惠山区 | 无锡市堰桥高级中学易地新建工程智能化工程 | 无锡城投建设有限公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 否 | 1 | 92 | 75 | 81.52 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-10-12 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
8 | 无锡市 | 梁溪区 | XDG-2023-3号地块开发建设项目 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 江苏江南梁鸿建设咨询有限公司 | 否 | 1 | 92 | 58 | 63.04 | 2 | 129 | 110 | 85.27 | 2024-03-29 | 项目经理到岗率低于70%
9 | 无锡市 | 新吴区 | XDG-2023-11号地块开发建设项目（一期) | 苏州市新绿建筑工程有限责任公司 | 江苏三益建设监理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 47 | 51.09 | 1 | 92 | 82 | 89.13 | 2023-06-29 | 项目经理到岗率低于70%
10 | 无锡市 | 宜兴市 | 仓库建设项目-仓库 | 宜兴市晓金建筑安装工程公司 | 江苏正阳建设项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 75 | 81.52 | 2 | 184 | 59 | 32.07 | 2023-12-04 | 总监理工程师到岗率低于40%
11 | 无锡市 | 惠山区 | 惠山科创人才金融港（1#—6#及地库1） | 中国建筑第八工程局有限公司 | 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 | 否 | 2 | 184 | 76 | 41.3 | 1 | 92 | 82 | 89.13 | 2023-08-12 | 项目经理到岗率低于70%
12 | 无锡市 | 梁溪区 | XDG-2022-27号及XDG-2022-38号地块开发建设项目EPC工程总承包 | 中铁十局集团有限公司 | 无锡市三利工程建设监理有限公司 | 否 | 2 | 166 | 92 | 55.42 | 1 | 92 | 74 | 80.43 | 2023-08-27 | 项目经理到岗率低于70%
13
14 | 无锡市 | 经开区 | XDG-2022-14号地块开发建设项目A区 | 江苏精享裕建工有限公司 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 否 | 2 | 184 | 84 | 45.65 | 1 | 92 | 89 | 96.74 | 2022-11-02 | 项目经理到岗率低于70%
15 | 无锡市 | 锡山区 | XDG-2021-73号地块开发建设项目（一期） | 中铁四局集团有限公司 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 55 | 59.78 | 1 | 92 | 60 | 65.22 | 2023-02-16 | 项目经理到岗率低于70%
16 | 无锡市 | 宜兴市 | 江苏楷正智慧机电成套装备产业项目-车间一、车间二、办公楼、门卫 | 仁诚建设有限公司 | 江苏兴裕工程项目管理有限公司 | 否 | 2 | 152 | 89 | 58.55 | 1 | 92 | 66 | 71.74 | 2023-09-22 | 项目经理到岗率低于70%
17 | 无锡市 | 经开区 | XDG-2021-91号地块开发建设项目（土建工程） | 上海建工一建集团有限公司 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 否 | 1 | 92 | 60 | 65.22 | 1 | 92 | 66 | 71.74 | 2022-09-26 | 项目经理到岗率低于70%
18 | 无锡市 | 锡山区 | 无锡市杰美特科技有限公司新建生产厂房项目 | 无锡市汇森建筑工程有限公司 |  | 否 | 1 | 92 | 27 | 29.35 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
19 | 无锡市 | 经开区 | 无锡医疗健康产业园 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 | 否 | 1 | 92 | 54 | 58.7 | 1 | 92 | 79 | 85.87 | 2023-12-22 | 项目经理到岗率低于70%
20 | 无锡市 | 宜兴市 | 密胺制品的制造项目（车间一） | 江苏罡烨建设工程有限公司 | 江苏云立成项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 59 | 64.13 | 1 | 92 | 73 | 79.35 | 2024-03-14 | 项目经理到岗率低于70%
21 | 无锡市 | 宜兴市 | 无锡工艺职业技术学院新建陶瓷实训工场和机电实训楼扩建项目 | 南京广正园林景观有限公司 | 南通科正建设咨询监理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 82 | 89.13 | 1 | 92 | 32 | 34.78 | 2023-09-20 | 总监理工程师到岗率低于40%
22 | 无锡市 | 江阴市 | 江阴燃机热电有限公司1×489MW燃气轮机创新发展示范补单项目 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 江苏橙果能源环保有限公司 | 否 | 1 | 92 | 69 | 75 | 2 | 184 | 69 | 37.5 | 2023-02-03 | 总监理工程师到岗率低于40%
23 | 无锡市 | 新吴区 | 生物医药智慧服务创新平台项目 | 浙江天勤建设有限公司 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 否 | 1 | 92 | 36 | 39.13 | 1 | 92 | 88 | 95.65 | 2023-08-05 | 项目经理到岗率低于70%
24 | 无锡市 | 宜兴市 | 中国移动无锡宜兴生产调度中心项目室内装饰工程 | 江苏九城建筑安装工程有限公司 |  | 否 | 1 | 92 | 84 | 91.3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2024-03-24 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
25 | 无锡市 | 宜兴市 | 智能制造总部基地项目-车间 | 宜兴市华辰建筑安装工程有限公司 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 64 | 69.57 | 1 | 92 | 54 | 58.7 | 2024-03-26 | 项目经理到岗率低于70%
26 | 无锡市 | 市直管 | 无锡地铁4号线二期工程土建施工02标（不含菱湖大道站） | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 否 | 2 | 170 | 151 | 88.82 | 1 | 92 | 16 | 17.39 | 2022-10-08 | 总监理工程师到岗率低于40%
27 | 无锡市 | 滨湖区 | 无锡市天成防火材料有限公司扩建项目 | 江苏嘉文建设发展有限公司 | 江苏春为全过程工程咨询有限公司 | 否 | 1 | 92 | 61 | 66.3 | 2 | 98 | 75 | 76.53 | 2024-02-21 | 项目经理到岗率低于70%
28 | 无锡市 | 市直管 | 无锡地铁6号线工程土建施工项目01标（广桐路站、东风站） | 中铁四局集团有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 否 | 1 | 92 | 45 | 48.91 | 1 | 92 | 38 | 41.3 | 2024-03-06 | 项目经理到岗率低于70%
29 | 无锡市 | 锡山区 | 无锡（锡山）数字创意产业园项目 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 否 | 2 | 166 | 75 | 45.18 | 1 | 92 | 73 | 79.35 | 2021-12-24 | 项目经理到岗率低于70%
30 | 无锡市 | 宜兴市 | 岭秀首府艺术家街区1#、2#、3#-7#、2#地下室、地下室剩余、1-9#幕墙工程 | 江苏方力建设有限公司 | 南通铁军建设监理咨询服务有限公司 | 否 | 1 | 92 | 62 | 67.39 | 1 | 92 | 47 | 51.09 | 2020-09-22 | 项目经理到岗率低于70%
31 | 无锡市 | 滨湖区 | XDG-2016-8号地块（A2）工程建设项目 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 上海海达工程建设咨询有限公司 | 否 | 1 | 92 | 52 | 56.52 | 1 | 92 | 0 | 0 | 2023-03-22 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40%
32 | 无锡市 | 宜兴市 | 超高清、高亮硅基 OLED 微型显示器（12 英寸产线 ）项目一期建筑总承包工 程（综合楼、测试厂房） | 中建三局第二建设工程有限责任公司 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 82 | 89.13 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-07-10 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
33 | 无锡市 | 锡山区 | XDG-2021-36号地块建设项目（二期） | 江苏添安建设有限公司 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 70 | 76.09 | 2 | 184 | 66 | 35.87 | 2023-11-15 | 总监理工程师到岗率低于40%
34 | 无锡市 | 惠山区 | 锦绣商业广场二期B区建设工程 | 浙江国宸建设有限公司 | 浙江伟民建设项目管理有限公司 | 否 | 2 | 184 | 88 | 47.83 | 1 | 92 | 75 | 81.52 | 2024-01-09 | 项目经理到岗率低于70%
35 | 无锡市 | 新吴区 | XDG-2021-40号地块开发建设项目（B区） | 上海龙赛建设实业有限公司 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 否 | 2 | 184 | 61 | 33.15 | 1 | 92 | 86 | 93.48 | 2021-12-22 | 项目经理到岗率低于70%
36 | 无锡市 | 经开区 | 智能网联产业孵化园产业用房建设项目土建工程 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 | 否 | 2 | 184 | 68 | 36.96 | 1 | 92 | 75 | 81.52 | 2023-10-24 | 项目经理到岗率低于70%
37 | 无锡市 | 市直管 | 无锡市太湖新城污水处理厂三期扩建工程（桩基工程） | 中铁十七局集团有限公司 |  | 否 | 1 | 92 | 79 | 85.87 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2022-11-11 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
38 | 无锡市 | 市直管 | 无锡地铁5号线一期工程土建施工05标（健康路站、解放南路站、南长街站） | 上海隧道工程有限公司 | 英泰克工程顾问（上海）有限公司 | 否 | 1 | 92 | 78 | 84.78 | 1 | 92 | 25 | 27.17 | 2023-02-20 | 总监理工程师到岗率低于40%
39 | 无锡市 | 宜兴市 | 江苏宜兴陶瓷产业园主导产业配套工业地产项目（二）-A1#、A2#、A3#、B1#~ B11#、C1#~C13#、P1#、P2#、1#门卫、2#门卫 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 否 | 2 | 184 | 88 | 47.83 | 1 | 92 | 70 | 76.09 | 2023-10-25 | 项目经理到岗率低于70%
40 | 无锡市 | 宜兴市 | 年产50台重型机械的制造项目-1#厂房、2#厂房 | 江苏方拓建设工程有限公司 | 江苏华峰建设有限公司 | 否 | 1 | 92 | 55 | 59.78 | 1 | 92 | 78 | 84.78 | 2023-11-22 | 项目经理到岗率低于70%
41 | 无锡市 | 锡山区 | 久盈高端纺织智能制造总部基地 | 江苏华方建设有限公司 |  | 否 | 1 | 92 | 90 | 97.83 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-12-07 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
42 | 无锡市 | 宜兴市 | 宜兴市王婆地块幼儿园1新建工程-市政配套工程、02#门卫 | 无锡乾超建设有限公司 | 江苏宏达工程管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 83 | 90.22 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2024-03-22 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
43 | 无锡市 | 宜兴市 | 东河路南侧、新城路南延段西侧地块项目-1#、2#、3#、4#、5#、6#、BDS1、S1、DXS1、装饰工程 | 江苏弘方聚建设工程有限公司 | 宜兴市启立工程项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 39 | 42.39 | 1 | 92 | 70 | 76.09 | 2022-11-28 | 项目经理到岗率低于70%
44 | 无锡市 | 宜兴市 | 金属压力容器、除灰设备的制造—2#车间、3#车间 | 江苏永宇建设工程有限公司 | 宜兴市建筑设计研究院有限公司 | 否 | 1 | 92 | 43 | 46.74 | 1 | 92 | 47 | 51.09 | 2023-04-28 | 项目经理到岗率低于70%
45 | 无锡市 | 梁溪区 | XDG-2021-7号地块开发建设项目 | 江苏精享裕建工有限公司 | 江苏维岳工程咨询有限公司 | 否 | 3 | 142 | 89 | 62.68 | 1 | 92 | 83 | 90.22 | 2023-06-24 | 项目经理到岗率低于70%
46 | 无锡市 | 锡山区 | 新建高端个体防护装备先进制造项目 | 无锡锡晟建设有限公司 |  | 否 | 1 | 92 | 91 | 98.91 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2024-02-23 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
47 | 无锡市 | 锡山区 | 全球智能制造基地项目 | 江苏沙家浜建筑有限公司 |  | 否 | 1 | 92 | 80 | 86.96 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2022-08-22 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
48 | 无锡市 | 经开区 | XDG-2021-68号A区开发建设项目 | 中冶建工集团有限公司 | 江苏外建工程管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 69 | 75 | 2 | 184 | 62 | 33.7 | 2022-07-26 | 总监理工程师到岗率低于40%
49 | 无锡市 | 新吴区 | XDG(XQ)-2008-55号地块房地产开发项目(二期） | 广东九洲建设集团有限公司 | 苏州华峰建设工程管理有限公司 | 否 | 2 | 151 | 85 | 56.29 | 2 | 151 | 74 | 49.01 | 2018-11-13 | 项目经理到岗率低于70%
50 | 无锡市 | 惠山区 | 无锡惠山京东智能供应链产业园/区域结算中心（二期） | 中建四局第六建设有限公司 | 无锡市建苑工程监理有限责任公司 | 否 | 1 | 92 | 21 | 22.83 | 1 | 92 | 50 | 54.35 | 2023-12-22 | 项目经理到岗率低于70%
51 | 无锡市 | 新吴区 | 华虹半导体(无锡)有限公司综合配套用房 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 上海财瑞建设管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 86 | 93.48 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-05-10 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
52 | 无锡市 | 滨湖区 | 国家智能交通综合测试基地二期二阶段(综合服务楼、连廊) | 江苏天亿建设工程有限公司 | 江苏华诚工程管理咨询有限公司 | 否 | 1 | 92 | 68 | 73.91 | 2 | 184 | 69 | 37.5 | 2023-09-22 | 总监理工程师到岗率低于40%
53 | 无锡市 | 梁溪区 | 庄前绿地地下公共停车场 | 中建四局第六建设有限公司 | 南京苏宁工程咨询有限公司 | 否 | 2 | 184 | 124 | 67.39 | 1 | 92 | 78 | 84.78 | 2024-01-08 | 项目经理到岗率低于70%
54 | 无锡市 | 惠山区 | 漩溪家园保障性住房新建工程施工总承包 | 中交一公局集团有限公司 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 否 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目经理 未设置项目总监理工程师
55 | 无锡市 | 经开区 | XDG-2009-67号地块2A地块三期（32#~35#、49#变电房、垃圾房及地下室） | 江苏城嘉建设工程有限公司 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 80 | 86.96 | 2 | 184 | 48 | 26.09 | 2020-05-26 | 总监理工程师到岗率低于40%
56 | 无锡市 | 市直管 | 无锡市北尖公园净水厂工程 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 无锡太湖明珠建设咨询有限公司 | 否 | 2 | 184 | 62 | 33.7 | 1 | 92 | 69 | 75 | 2022-04-14 | 项目经理到岗率低于70%
57 | 无锡市 | 滨湖区 | 蠡湖景区碧波园改建项目 | 江阴市申港建筑安装工程有限公司 | 苏州中润建设管理咨询有限公司 | 否 | 2 | 167 | 85 | 50.9 | 1 | 92 | 70 | 76.09 | 2023-07-06 | 项目经理到岗率低于70%
58 | 无锡市 | 锡山区 | 东蕾苑二期经济适用房新建工程(项目名称) 主体工程施工二标段 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 江苏华诚工程管理咨询有限公司 | 否 | 2 | 169 | 85 | 50.3 | 1 | 92 | 76 | 82.61 | 2023-09-04 | 项目经理到岗率低于70%
59 | 无锡市 | 新吴区 | 大型造船门式起重机及海工装备拆装设备研发制造基地项目（变更） | 江苏中匠建业建设工程有限公司 | 杭州金源全过程工程咨询有限公司 | 否 | 2 | 171 | 68 | 39.77 | 1 | 92 | 80 | 86.96 | 2024-01-10 | 项目经理到岗率低于70%
60 | 无锡市 | 锡山区 | 新建厂房、办公楼、配套用房及自动化机械设备生产项目（新建5#、6#厂房变更） | 无锡锡晟建设有限公司 |  | 否 | 1 | 92 | 74 | 80.43 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2024-03-18 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
61 | 无锡市 | 经开区 | 太湖湾信息技术产业园载体用房建设项目（东地块、西地块一期） | 中建科工集团有限公司 | 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 | 否 | 2 | 123 | 72 | 58.54 | 1 | 92 | 60 | 65.22 | 2022-05-19 | 项目经理到岗率低于70%
62 | 无锡市 | 经开区 | XDG-2023-12号地块二期项目 | 合诚（厦门）建设工程有限公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 否 | 1 | 92 | 78 | 84.78 | 2 | 184 | 40 | 21.74 | 2023-07-18 | 总监理工程师到岗率低于40%
63 | 无锡市 | 锡山区 | 德纳产业园代建新建工程项目 | 中交建筑集团有限公司 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 否 | 2 | 172 | 62 | 36.05 | 1 | 92 | 44 | 47.83 | 2023-10-11 | 项目经理到岗率低于70%
64 | 无锡市 | 宜兴市 | 宜兴宜官路南侧D9地块A区（一期）2#~7#住宅、10#~12#住宅、1#商业、8#~9#商业、PT1#~PT2#配电房、KT1#开闭所、L1#垃圾房、北门卫、地库一、地库二、地库三桩基、土建、水电和安装工程 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 否 | 1 | 92 | 86 | 93.48 | 3 | 276 | 76 | 27.54 | 2021-02-22 | 总监理工程师到岗率低于40%
65 | 无锡市 | 新吴区 | 年产300万套新能源汽车零部件智能制造基地项目 | 江苏金湖建源集团建设有限公司 | 无锡市诚信项目管理投资咨询有限公司 | 否 | 2 | 115 | 64 | 55.65 | 1 | 92 | 90 | 97.83 | 2023-10-09 | 项目经理到岗率低于70%
66 | 无锡市 | 宜兴市 | 宜兴市首邦文化创意有限公司 车间建设 | 宿迁儒牛建筑工程有限公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 否 | 1 | 92 | 58 | 63.04 | 1 | 92 | 63 | 68.48 | 2023-11-02 | 项目经理到岗率低于70%
67 | 无锡市 | 经开区 | 无锡奥林匹克体育产业中心二期体育场、中央车库 、户外运动场、室外训练场桩基工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 否 | 1 | 92 | 85 | 92.39 | 2 | 121 | 24 | 19.83 | 2024-01-18 | 总监理工程师到岗率低于40%
68 | 无锡市 | 宜兴市 | 戊类仓库建设项目-仓库 | 无锡市恒力建设集团有限公司 | 江苏才瑞工程项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 11 | 11.96 | 1 | 92 | 77 | 83.7 | 2024-03-27 | 项目经理到岗率低于70%
69 | 无锡市 | 宜兴市 | 宜兴市人民医院南侧地块（西地块）一期1#,2#,4#,5#,7#,8#,9#,10#,12#,14#,17#,D2#,地库二,地库四,地库五、二期3#,6#,11#,13#,15#,16#,D1#,地库一,地库三 | 上海山三建筑发展有限公司 | 江苏国创项目管理有限公司 | 否 | 2 | 183 | 0 | 0 | 2 | 183 | 76 | 41.53 | 2021-06-03 | 项目经理到岗率低于70%
70 | 无锡市 | 江阴市 | 江阴燃机热电有限公司1╳489MW燃气轮机创新发展示范项目 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 江苏橙果能源环保有限公司 | 否 | 1 | 92 | 80 | 86.96 | 2 | 184 | 73 | 39.67 | 2023-02-03 | 总监理工程师到岗率低于40%
71 | 无锡市 | 江阴市 | 集成电路芯片设计及测试 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 否 | 1 | 92 | 41 | 44.57 | 1 | 92 | 89 | 96.74 | 2023-02-21 | 项目经理到岗率低于70%
72 | 无锡市 | 宜兴市 | 长寿命无铬碱性高档耐火材料的生产项目-车间 | 无锡市恒力建设集团有限公司 | 江苏云立成项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 3 | 3.26 | 1 | 92 | 69 | 75 | 2023-08-08 | 项目经理到岗率低于70%
73 | 无锡市 | 锡山区 | 航空发动机及其应用技术研发及产业化 | 江苏金亿达建设工程有限公司 |  | 否 | 1 | 92 | 92 | 100 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
74 | 无锡市 | 宜兴市 | 宜兴恒大花溪小镇D地块-1-25#楼、地下室1-5、变电所1-4#、垃圾房（土建） | 江苏溧阳建设集团有限公司 | 南通瑞达建设监理有限公司 | 否 | 2 | 184 | 86 | 46.74 | 1 | 92 | 74 | 80.43 | 2020-05-20 | 项目经理到岗率低于70%
75 | 无锡市 | 经开区 | XDG-2009-67 号地块开发建设项目 2A 地块幕墙工程26#-46# | 无锡辰浩建筑节能科技有限公司 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 32 | 34.78 | 1 | 92 | 0 | 0 | 2022-05-23 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40%
76 | 无锡市 | 新吴区 | 新建医院用房项目-医院,110KV变电站,氧气汇流排室,污水处理站 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 60 | 65.22 | 1 | 92 | 63 | 68.48 | 2021-07-07 | 项目经理到岗率低于70%
77 | 无锡市 | 惠山区 | 无锡市惠山区妇幼保健医院新建工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 54 | 58.7 | 1 | 92 | 49 | 53.26 | 2022-02-23 | 项目经理到岗率低于70%
78 | 无锡市 | 新吴区 | 新安花苑五期（二区A#等）项目 | 南通五建控股集团有限公司 | 上海建通工程建设有限公司 | 否 | 2 | 184 | 70 | 38.04 | 1 | 92 | 84 | 91.3 | 2022-09-08 | 项目经理到岗率低于70%
79 | 无锡市 | 梁溪区 | XDG-2022-3号地块定销商品房开发建设项目 | 江苏培发建设工程有限公司 | 江苏建协建设管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 60 | 65.22 | 1 | 92 | 77 | 83.7 | 2022-12-20 | 项目经理到岗率低于70%
80 | 无锡市 | 市直管 | 无锡地铁5号线一期工程土建施工02标（鸿桥路站） | 中铁十七局集团有限公司 | 上海华铁工程咨询有限公司 | 否 | 1 | 92 | 64 | 69.57 | 1 | 92 | 72 | 78.26 | 2023-02-23 | 项目经理到岗率低于70%
81 | 无锡市 | 梁溪区 | 融腾康制造基地项目 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 江苏江南梁鸿建设咨询有限公司 | 否 | 2 | 184 | 92 | 50 | 1 | 92 | 78 | 84.78 | 2023-11-22 | 项目经理到岗率低于70%
82 | 无锡市 | 宜兴市 | mRNA平台和体外诊断试剂平台产业化项目装饰工程 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 否 | 1 | 92 | 60 | 65.22 | 1 | 92 | 72 | 78.26 | 2024-03-05 | 项目经理到岗率低于70%
83 | 无锡市 | 宜兴市 | 岭秀首府艺术家街区一期8#、9#、8#9#地下室、地下室分区一（除幕墙） | 江苏方力建设有限公司 | 南通铁军建设监理咨询服务有限公司 | 否 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2020-03-10 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
84 | 无锡市 | 宜兴市 | 恒隆大厦东侧地块-2#、3#楼（住宅、配套）,5#~9#楼（住宅、配套）,地下车库一区、二区（车库）,1#公配所,2#公配所及开闭所（配套） | 江苏添安建设有限公司 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 否 | 3 | 276 | 90 | 32.61 | 2 | 150 | 55 | 36.67 | 2021-07-07 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40%
85 | 无锡市 | 经开区 | 和风路（华清大道-华谊路）道路改造工程（项目名称）施工标段 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 无锡市市政建设咨询监理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 29 | 31.52 | 1 | 92 | 17 | 18.48 | 2022-10-11 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40%
86 | 无锡市 | 江阴市 | 江阴深业研创科技产业园二期 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 否 | 2 | 155 | 79 | 50.97 | 1 | 92 | 80 | 86.96 | 2022-12-12 | 项目经理到岗率低于70%
87 | 无锡市 | 惠山区 | 惠山大剧院（省锡中艺术楼）新建工程 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 否 | 1 | 92 | 50 | 54.35 | 1 | 92 | 87 | 94.57 | 2023-02-01 | 项目经理到岗率低于70%
88 | 无锡市 | 新吴区 | 工博园中小学新建工程 | 江苏新苏阳建设有限公司 | 无锡市五洲建设工程监理有限责任公司 | 否 | 3 | 276 | 174 | 63.04 | 1 | 92 | 77 | 83.7 | 2024-01-04 | 项目经理到岗率低于70%
89 | 无锡市 | 新吴区 | 高端齿轮及齿轮减速机制造项目 | 江苏新路德建设有限公司 | 无锡智邦工程咨询有限公司 | 否 | 2 | 184 | 86 | 46.74 | 1 | 92 | 78 | 84.78 | 2024-01-08 | 项目经理到岗率低于70%
90 | 无锡市 | 锡山区 | 扩建车间二期工程项目 | 江苏徐建工程集团有限公司 |  | 否 | 1 | 92 | 64 | 69.57 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2024-03-12 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
91 | 无锡市 | 宜兴市 | 现代农业融合发展项目1#车间~2#车间，大米车间一~大米车间三，稻谷平仓一~稻谷平仓三，门卫，水泵房 | 江苏方拓建设工程有限公司 | 江苏才瑞工程项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 37 | 40.22 | 1 | 92 | 78 | 84.78 | 2024-03-27 | 项目经理到岗率低于70%
92 | 无锡市 | 滨湖区 | 蠡湖新城一号地块开发建设项目（E3-1#、E3-2#） | 重庆市御临建筑工程有限公司 | 无锡智邦工程咨询有限公司 | 否 | 1 | 92 | 21 | 22.83 | 2 | 92 | 57 | 61.96 | 2022-07-25 | 项目经理到岗率低于70%
93 | 无锡市 | 新吴区 | 新发东裕智能制造产业园及区域配套服务集聚区新建项目（1#综合楼，3#生产研发楼，4#生产厂房，5#生产楼，地下室，人防地下室，6#变电所，8#公共卫生间） | 江苏新苏阳建设有限公司 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 否 | 10 | 711 | 249 | 35.02 | 1 | 92 | 76 | 82.61 | 2023-04-12 | 项目经理到岗率低于70%
94 | 无锡市 | 江阴市 | 年产5万台套高档智能化紧密纺装置项目 | 江苏宏澄建设有限公司 | 江苏营造项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 51 | 55.43 | 1 | 92 | 78 | 84.78 | 2024-03-21 | 项目经理到岗率低于70%
95 | 无锡市 | 惠山区 | 无锡市堰桥高级中学易地新建工程 | 中建四局第六建设有限公司 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 否 | 1 | 92 | 57 | 61.96 | 1 | 92 | 1 | 1.09 | 2022-06-10 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40%
96 | 无锡市 | 滨湖区 | 影视智能拍摄制作园(XDG-2022-105号地块建设项目） | 无锡城投建设有限公司 | 江苏华诚工程管理咨询有限公司 | 否 | 1 | 92 | 86 | 93.48 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2024-03-02 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
97 | 无锡市 | 锡山区 | 新建车间及配套仓库建设项目 | 上海美信联合建设发展有限公司 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 否 | 2 | 149 | 86 | 57.72 | 1 | 92 | 76 | 82.61 | 2024-03-08 | 项目经理到岗率低于70%
98 | 无锡市 | 梁溪区 | 无锡恒隆广场（二期）-T1及地库,T2,T3 | 中建三局集团有限公司 | 上海华建工程建设咨询有限公司 | 否 | 2 | 184 | 87 | 47.28 | 2 | 184 | 76 | 41.3 | 2021-06-28 | 项目经理到岗率低于70%
99 | 无锡市 | 滨湖区 | 无锡海吉亚医院新建项目（一期） | 中国建筑第七工程局有限公司 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 60 | 65.22 | 1 | 92 | 78 | 84.78 | 2022-10-20 | 项目经理到岗率低于70%
100 | 无锡市 | 惠山区 | 4#厂房 | 无锡市陆区建筑安装有限公司 | 无锡市市政建设咨询监理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 26 | 28.26 | 1 | 92 | 52 | 56.52 | 2023-11-23 | 项目经理到岗率低于70%
101 | 无锡市 | 新吴区 | 泰山路学校初中部扩建工程 | 江苏新苏阳建设有限公司 | 江苏江南梁鸿建设咨询有限公司 | 否 | 3 | 276 | 184 | 66.67 | 1 | 92 | 91 | 98.91 | 2024-01-06 | 项目经理到岗率低于70%
102 | 无锡市 | 惠山区 | XDG-2021-8号地块开发建设项目（一期）（1~3#、5~17#、19#、D1#） | 上海泾东建筑发展有限公司 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 否 | 2 | 184 | 73 | 39.67 | 5 | 460 | 36 | 7.83 | 2021-08-12 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40%
103 | 无锡市 | 江阴市 | 新澄杨线一期（花山路西-皮弄路）工程 | 中铁十五局集团有限公司 | 上海建通工程建设有限公司 | 否 | 1 | 92 | 61 | 66.3 | 1 | 92 | 91 | 98.91 | 2021-11-30 | 项目经理到岗率低于70%
104 | 无锡市 | 江阴市 | 澄地2019-C-13地块商品房开发项目B区精装修工程 | 江苏滨联建设集团有限公司 | 江苏外建工程管理有限公司 | 否 | 2 | 92 | 49 | 53.26 | 1 | 92 | 63 | 68.48 | 2023-05-15 | 项目经理到岗率低于70%
105 | 无锡市 | 江阴市 | 年产22000台套智慧电网设备 | 江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 江苏新东方工程管理咨询有限公司 | 否 | 1 | 92 | 59 | 64.13 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-10-13 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
106 | 无锡市 | 宜兴市 | 宜兴人民南路西侧东山西路北侧地块项目（1#楼、2#楼、1#变电所、2#变电所+公厕、地下室汽车库） | 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 | 宜兴市建筑设计研究院有限公司 | 否 | 1 | 92 | 88 | 95.65 | 1 | 92 | 2 | 2.17 | 2022-05-09 | 总监理工程师到岗率低于40%
107 | 无锡市 | 滨湖区 | 年产600万件高性能IC封装热管理材料投资建设工程 | 江苏乐泓乐建设发展有限公司 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 89 | 96.74 | 2 | 149 | 56 | 37.58 | 2023-07-03 | 总监理工程师到岗率低于40%
108 | 无锡市 | 锡山区 | 英特派铂业厂房扩建项目-车间七 | 江苏中匠建业建设工程有限公司 |  | 否 | 1 | 92 | 67 | 72.83 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2024-03-17 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
109 | 无锡市 | 江阴市 | 澄地2020-C-24地块商品房开发项目（一期）一标段 | 江苏佰拓建设有限公司 | 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司 | 否 | 1 | 92 | 30 | 32.61 | 2 | 128 | 28 | 21.88 | 2021-05-06 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40%
110 | 无锡市 | 宜兴市 | 周铁镇南环路南侧地块-1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8#,9#,10#,11#,12#,13#,14#,15#,地下车库A、B,地下消防水池 | 内蒙古广聚源建筑工程有限公司 | 江苏中科启泰建设有限公司 | 否 | 3 | 272 | 18 | 6.62 | 3 | 272 | 66 | 24.26 | 2021-05-07 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40%
111 | 无锡市 | 新吴区 | 高浪路快速化改造二期（菱湖大道-长江南路段）GL04标 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 |  | 否 | 1 | 92 | 82 | 89.13 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-05-31 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
112 | 无锡市 | 惠山区 | 电子专用材料、半导体器件专用设备制造 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 江苏高智项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 42 | 45.65 | 1 | 92 | 68 | 73.91 | 2023-08-03 | 项目经理到岗率低于70%
113 | 无锡市 | 宜兴市 | 新建年产3000吨光伏电池用材料制品及迁建500万张花纸建设项目-F车间、环保处理车间；研发中心建设项目-科研中心（实验车间）、科研中心（研发车间） | 江苏华峰建设有限公司 | 苏州城市建设项目管理有限公司宜兴分公司 | 否 | 1 | 92 | 59 | 64.13 | 1 | 92 | 45 | 48.91 | 2023-09-22 | 项目经理到岗率低于70%
114 | 无锡市 | 锡山区 | 年产1万吨航空航天航海用钛合金材料研发制造项目（TA#楼，YJ#楼） | 江苏新桥建工有限公司 |  | 否 | 1 | 92 | 84 | 91.3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
115 | 无锡市 | 梁溪区 | 惠山古镇文旅综合开发项目一期新建工程(308、惠山浜地块）地下室 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 江苏华诚工程管理咨询有限公司 | 否 | 1 | 92 | 62 | 67.39 | 1 | 92 | 92 | 100 | 2024-02-20 | 项目经理到岗率低于70%
116 | 无锡市 | 宜兴市 | 集装袋、塑料制品、纸塑复合袋、纸袋的制造项目-丙类厂房二 | 宜兴市华辰建筑安装工程有限公司 | 中邮通建设咨询有限公司 | 否 | 1 | 92 | 64 | 69.57 | 1 | 92 | 72 | 78.26 | 2024-03-20 | 项目经理到岗率低于70%
117 | 无锡市 | 滨湖区 | XDG-2022-13号地块建设项目B区（1-3#、5-13#、15-30#、32-43#、45-55#、57-60#、62-67#、69-72#、门卫1、门卫2、一期地下室、二期地下室） | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 江苏中科启泰建设有限公司 | 否 | 1 | 92 | 17 | 18.48 | 2 | 184 | 25 | 13.59 | 2023-05-12 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40%
118 | 无锡市 | 锡山区 | 船舶动力定位系统成套设备的研发和生产基地项目 | 无锡市南新建筑安装工程有限公司 |  | 否 | 1 | 92 | 77 | 83.7 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-10-10 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
119 | 无锡市 | 新吴区 | 丽景佳苑二期农民安置房南地块建设工程室外工程 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 否 | 1 | 92 | 75 | 81.52 | 1 | 92 | 30 | 32.61 | 2023-11-27 | 总监理工程师到岗率低于40%
120 | 无锡市 | 锡山区 | 工业机器人及配套设备生产研发总部基地项目 | 上海子桥建设工程有限公司 |  | 否 | 1 | 92 | 82 | 89.13 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2024-03-05 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
121 | 无锡市 | 惠山区 | XDG-2021-19号地块建设项目 | 南通丰汇建设有限公司 | 南通铁军建设监理咨询服务有限公司 | 否 | 3 | 97 | 62 | 63.92 | 4 | 107 | 79 | 73.83 | 2022-01-09 | 项目经理到岗率低于70%
122 | 无锡市 | 新吴区 | 华虹制造(无锡)项目(生产厂房2地下室、动力厂房2基础等) | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 上海振南工程咨询监理有限责任公司 | 否 | 1 | 92 | 78 | 84.78 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-06-13 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
123 | 无锡市 | 经开区 | XDG-2021-59号地块开发建设一期项目桩基工程 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 否 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-12-18 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目经理 未设置项目总监理工程师
124 | 无锡市 | 江阴市 | 新能源高端装备制造项目（1#厂房、2#厂房、配套楼、门卫一、门卫二） | 江阴城建集团有限公司 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 31 | 33.7 | 1 | 92 | 26 | 28.26 | 2024-03-18 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40%
125 | 无锡市 | 江阴市 | 澄地2019-C-12、13（敔山湾7、8、9号）地块规划道路工程 | 苏州鼎辉市政园林工程有限公司 | 江苏外建工程管理有限公司 | 否 | 2 | 165 | 20 | 12.12 | 1 | 92 | 8 | 8.7 | 2022-09-21 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40%
126 | 无锡市 | 经开区 | 无锡奥林匹克体育产业中心三期项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 否 | 2 | 165 | 86 | 52.12 | 1 | 92 | 78 | 84.78 | 2024-01-11 | 项目经理到岗率低于70%
127 | 无锡市 | 江阴市 | 至公桥重建项目 | 江阴新城建设工程有限公司 | 江苏中研工程设计有限公司 | 否 | 2 | 184 | 90 | 48.91 | 1 | 92 | 76 | 82.61 | 2024-01-30 | 项目经理到岗率低于70%
128 | 无锡市 | 锡山区 | 新增年产1万吨航空级高温合金以及新建研发中心的技术改造项目（一期） | 江苏新桥建工有限公司 |  | 否 | 1 | 92 | 72 | 78.26 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2022-11-09 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
129 | 无锡市 | 宜兴市 | 环境保护专用设备制造-1#车间、2#车间、1#门卫及1#水泵房、2#门卫及高压变房、2#水泵房 | 无锡市俊兮实业有限公司 | 中沛建设工程项目管理（苏州）有限公司 | 否 | 1 | 92 | 62 | 67.39 | 1 | 92 | 75 | 81.52 | 2023-05-25 | 项目经理到岗率低于70%
130 | 无锡市 | 经开区 | 无锡美术馆建设工程项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 否 | 4 | 368 | 243 | 66.03 | 1 | 92 | 80 | 86.96 | 2023-09-02 | 项目经理到岗率低于70%
131 | 无锡市 | 新吴区 | 济民可信大分子生物药生产基地项目市政工程及污水池、事故池 | 江苏千叶建设有限公司 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 55 | 59.78 | 2 | 184 | 78 | 42.39 | 2023-10-09 | 项目经理到岗率低于70%
132 | 无锡市 | 惠山区 | 昊蓝电子科技（无锡）有限公司5G终端工业控制模块制造及新建厂房项目 | 中海文慧（北京）建设有限公司 | 上海港申建设管理有限公司 | 否 | 2 | 120 | 78 | 65 | 1 | 92 | 87 | 94.57 | 2023-10-26 | 项目经理到岗率低于70%
133 | 无锡市 | 宜兴市 | 宜兴市人民法院审判综合大楼室内装饰工程 | 江苏弘卓建设有限公司 | 江苏恒鸿建设咨询有限公司 | 否 | 1 | 92 | 79 | 85.87 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-12-20 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
134 | 无锡市 | 梁溪区 | XDG-2021-33号地块开发建设项目（1#-7#及地下室） | 江苏精享裕建工有限公司 | 江苏外建工程管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 91 | 98.91 | 2 | 184 | 73 | 39.67 | 2022-07-16 | 总监理工程师到岗率低于40%
135 | 无锡市 | 新吴区 | 103地块六期厂房建设项目 | 无锡市亨利富建设发展有限公司 | 江苏久格工程项目管理有限公司 | 否 | 2 | 184 | 84 | 45.65 | 1 | 92 | 74 | 80.43 | 2023-12-08 | 项目经理到岗率低于70%
136 | 无锡市 | 宜兴市 | 纺织机械检测项目-3#检测车间 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 51 | 55.43 | 1 | 92 | 62 | 67.39 | 2024-03-01 | 项目经理到岗率低于70%
137 | 无锡市 | 惠山区 | XDG-2021-46号地块开发建设项目 | 上海龙赛建设实业有限公司 | 江苏维岳工程咨询有限公司 | 否 | 2 | 171 | 46 | 26.9 | 2 | 171 | 70 | 40.94 | 2021-11-19 | 项目经理到岗率低于70%
138 | 无锡市 | 江阴市 | 贝莱特华东（江阴）医药冷链数字化中心 | 浙江铭诚建设有限公司 | 江苏中昱琨城建项目管理有限公司 | 否 | 2 | 148 | 88 | 59.46 | 2 | 148 | 84 | 56.76 | 2023-07-25 | 项目经理到岗率低于70%
139 | 无锡市 | 锡山区 | 扩建厂房及新增年产汽车零配件7.5亿件技术改造项目-301#工厂栋3 | 藤田（中国）建设工程有限公司 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 60 | 65.22 | 1 | 92 | 64 | 69.57 | 2023-07-05 | 项目经理到岗率低于70%
140 | 无锡市 | 锡山区 | 风电发电机定转子生产制造项目 | 无锡北大建筑工程有限公司 |  | 否 | 1 | 92 | 68 | 73.91 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-08-11 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
141 | 无锡市 | 宜兴市 | 宜兴人民南路西侧东山西路北侧地块项目（2#楼装修） | 宜兴市大为装饰工程有限公司 | 宜兴市建筑设计研究院有限公司 | 否 | 1 | 92 | 63 | 68.48 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-10-12 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
142 | 无锡市 | 惠山区 | 惠山先进装备智能设备制造项目（一期、二期、三期） | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 否 | 2 | 184 | 76 | 41.3 | 1 | 92 | 2 | 2.17 | 2023-11-13 | 项目经理到岗率低于70% 总监理工程师到岗率低于40%
143 | 无锡市 | 宜兴市 | 食品机械制造项目-新建生产车间 | 江苏艾雅辰建设有限公司 | 苏州华峰建设工程管理有限公司宜兴分公司 | 否 | 1 | 92 | 63 | 68.48 | 1 | 92 | 68 | 73.91 | 2024-03-12 | 项目经理到岗率低于70%
144 | 无锡市 | 江阴市 | 江阴市花山地域殡葬设施一体化建设项目 | 江阴市民用建筑安装工程有限公司 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 否 | 3 | 276 | 153 | 55.43 | 1 | 92 | 77 | 83.7 | 2022-12-09 | 项目经理到岗率低于70%
145 | 无锡市 | 梁溪区 | 融腾智造园A、B块建设项目（A地块） | 中交建筑集团有限公司 | 江苏赛华建设监理有限公司 | 否 | 2 | 184 | 86 | 46.74 | 1 | 92 | 76 | 82.61 | 2023-05-30 | 项目经理到岗率低于70%
146 | 无锡市 | 宜兴市 | 蠡墅菜场迁建装饰工程 | 华虹建筑安装工程集团有限公司 |  | 否 | 1 | 92 | 73 | 79.35 | 0 | 92 | 0 | 0 | 2023-09-21 | 总监理工程师到岗率低于40% 未设置项目总监理工程师
147 | 无锡市 | 惠山区 | 无锡星驱动力科技有限公司高性能电驱产业化项目（二期）总承包工程 | 江苏天京建设集团有限公司 | 南通精诚建设集团有限公司 | 否 | 1 | 92 | 43 | 46.74 | 1 | 92 | 86 | 93.48 | 2023-04-26 | 项目经理到岗率低于70%
148 | 无锡市 | 滨湖区 | XDG-2022-28号地块定销商品房开发建设项目EPC工程总承包 | 中国五冶集团有限公司 | 江苏建协全过程工程咨询有限公司 | 否 | 2 | 184 | 85 | 46.2 | 1 | 92 | 78 | 84.78 | 2023-05-19 | 项目经理到岗率低于70%
149 | 无锡市 | 宜兴市 | 江苏豪翔集训培训中心建设项目-办公楼、篮球馆、器材仓库一、器材仓库二、综合楼 | 江苏艾雅辰建设有限公司 | 江苏科捷项目管理有限公司 | 否 | 1 | 92 | 62 | 67.39 | 1 | 92 | 65 | 70.65 | 2023-07-14 | 项目经理到岗率低于70%